## Sheet1
Start Date | End Date | Task | Duration (Days)
2018-08-19 | 2018-08-30 | User Stories | 11
2018-08-23 | 2018-09-06 | Models | 14
2018-09-06 | 2018-09-13 | Sprint 1 Artifact | 7
2018-09-13 | 2018-09-14 | Retrospective | 2
2018-09-20 | 2018-10-23 | Django | 33
2018-10-04 | 2018-10-26 | Sprint 2 Artifact | 22
2018-10-18 | 2018-10-25 | Presentation | 7